## KANBAN
SIGEVA · Kanban del 26 de agosto de 2026 · para el daily / sprint del 27
Regla de producto: una elección por centro. La jornada vive en el candidato (Mañana ¦ Tarde ¦ Noche). El aprendiz ve solo su franja. Notion cobró: este Excel es el tablero.
| 11 HECHO | 5 EN CURSO | 5 POR HACER
| Cerrado ayer. Se muestra al backlog. | Se mueve en el daily de mañana. | Cierre del paquete + siguiente tanda.
| POR HACER | EN CURSO | HECHO
| T-17 · QA Flujo de éxito juntos (15 min, nadie vota) Los cinco Guía · flujo-exito.png · sección 10 del plan | T-12 · Front prod Form y listado de elección sin jornada Paula rama feat/form-eleccion-global · FormEleccion.tsx · EleccionesActivasPage.tsx | T-01 · Back Elección global: crear y editar sin jornada Alex PR #1 mergeado · commit 9dd1da8 10:41 · rama feat/eleccion-sin-jornada
| T-18 · Back Acta / ganador partido por jornada Siguiente tanda Plan §2 y §9 | T-13 · Front prod Jornada en el form de candidato + tarjetón filtrado Sofia rama feat/tarjeton-jornada · AgregarCandidatoModal · GestionCandidatos · SeleccionarCandidatoPage | T-02 · Back GET elecciones por centro: una convocatoria, no tres Mebel PR #2 mergeado · commit 8174bf7 10:59 · rama feat/eleccion-listados
| T-19 · Back / Front OTP, voto y comprobante (URLs no se renombran) Siguiente tanda Plan §9 · AGENTS.md “lo que nadie hace” | T-14 · Dev SQL local en cada PostgreSQL (nadie espera el merge de la base) Todos Guía · sección TODOS · foto sql-todos.png | T-03 · Back Jornada en el candidato + tarjetón único por franja Alex (carril Maicol) commit 80926dc 11:42 “flujo jornada terminado” · develop
| T-20 · Back Import Excel del padrón y jornada fiable en el grupo Siguiente tanda Plan §5 y §9 | T-15 · Front prod Fotos de Maicol, Mebel, Paula y Sofia en Equipo Equipo sigevaFront/public/avatars/ | T-04 · Docs Guía de código con fotos Thunder / Network y LISTO por persona Alex documentacion/SIGEVA-Guia-Codigo-Eleccion-Global.docx · commit f084dac
| T-21 · Back DDL multi-tenant (organizacion) — no se ejecuta aún Siguiente tanda modelo-multitenant.sql (propuesto) · Word PO | T-16 · Back Maicol toma el carril candidatos (ya está en develop) Maicol commit 80926dc · guía sección Maicol | T-05 · Docs Plan de trabajo elección global (instructivo del daily de ayer) Alex documentacion/SIGEVA-Plan-Trabajo-Eleccion-Global.docx
T-06 · Front / Docs Brief Paula y Sofia (ramas, URLs, JSON, LISTO) Alex sigeva-front/AGENTS.md + guía Word (fotos Network)
T-07 · Docs Entregables Sprint 1 versionados (RF, CU, HU, backlog) Alex commit 9dd1da8 (bloque documentación)
T-08 · Docs Modelo multi-tenant para el PO (análisis, no código de urna) Alex documentacion/modelo-datos-multitenant.md · SIGEVA-Modelo-Multitenant-para-PO.docx
T-09 · Front prod Picker de jornada del aprendiz (una vez; queda guardada) Alex sigevaFront · constants/jornada.ts · utils/jornadaAprendiz.ts · auth
T-10 · Front prod Urna: solo candidatos de la jornada + vacío claro Alex sigevaFront · SeleccionarCandidatoPage · VotacionCard
T-11 · Front prod Página Equipo / Sobre nosotros (esta versión + crédito primera) Alex sigevaFront · Equipo.tsx
Cómo presentarlo: 1) la regla de producto (franja de arriba). 2) columna HECHO = lo que el back ya mergeó + docs + adelanto de urna/equipo. 3) EN CURSO = Paula, Sofia, SQL local, Maicol confirma candidatos, fotos. 4) POR HACER = humo de 15 min juntos; acta/OTP/import/multi-tenant no se reparte mañana.

## TABLA
Backlog filtrable · mismas tarjetas del Kanban · 26 ago 2026
ID | Estado | Persona | Capa | Tarea | Qué se hizo / qué falta | Criterio LISTO | Evidencia | HU / CU | Fecha
T-01 | Hecho | Alex | Back | Elección global: crear y editar sin jornada | POST /api/eleccion/crear y PUT /api/eleccionActualizar/:id ya no piden ni validan jornada. La columna queda null. Si el body trae jornada de más, se ignora. | Thunder: 201 sin jornada. Ya no sale 400 “La jornada no es válida”. | PR #1 mergeado · commit 9dd1da8 10:41 · rama feat/eleccion-sin-jornada | HU-013 / HU-014 | 26-ago-2026
T-02 | Hecho | Mebel | Back | GET elecciones por centro: una convocatoria, no tres | traerPorCentroFormacion deja de pintar jornada de la elección (o va null). FiltroJorElCen deja de filtrar por grupo.jornada del aprendiz. | GET por centro = una fila. El JSON de la elección no trae jornada de convocatoria. | PR #2 mergeado · commit 8174bf7 10:59 · rama feat/eleccion-listados | HU-015 | 26-ago-2026
T-03 | Hecho | Alex (carril Maicol) | Back | Jornada en el candidato + tarjetón único por franja | candidatos.jornada (Mañana ¦ Tarde ¦ Noche). Vine enum. Unique (elección, tarjetón, jornada): un 01 en cada franja. GET /api/candidatos/listar/:id?jornada=Tarde. | Tres POST mismo 01, una jornada cada uno = 201. GET sin query = 3. GET ?jornada=Tarde = 1. | commit 80926dc 11:42 “flujo jornada terminado” · develop | HU-016 | 26-ago-2026
T-04 | Hecho | Alex | Docs | Guía de código con fotos Thunder / Network y LISTO por persona | Word por carril (Alex, Maicol, Mebel, Paula, Sofia): archivo, qué borrar, JSON exacto, foto de éxito. SQL único para las cinco PCs. Flujo de éxito de 6 pasos al final. | Cada quien salta a SU sección y marca el recuadro verde cuando Thunder/Network coincide con la foto. | documentacion/SIGEVA-Guia-Codigo-Eleccion-Global.docx · commit f084dac | — | 26-ago-2026
T-05 | Hecho | Alex | Docs | Plan de trabajo elección global (instructivo del daily de ayer) | Regla de producto, corte de archivos (Alex arriba / Mebel abajo del mismo controller), qué nadie toca (OTP, voto, acta). | El equipo tiene un solo documento de “dónde ir”. | documentacion/SIGEVA-Plan-Trabajo-Eleccion-Global.docx | — | 26-ago-2026
T-06 | Hecho | Alex | Front / Docs | Brief Paula y Sofia (ramas, URLs, JSON, LISTO) | Paula: feat/form-eleccion-global — form y listado sin jornada. Sofia: feat/tarjeton-jornada — select jornada en candidato + urna ?jornada=. No se inventan URLs. Grafía Mañana ¦ Tarde ¦ Noche. | El agente / la persona abre AGENTS.md y trabaja solo su carpeta. | sigeva-front/AGENTS.md + guía Word (fotos Network) | HU-013 a HU-016 · HU-002/003 | 26-ago-2026
T-07 | Hecho | Alex | Docs | Entregables Sprint 1 versionados (RF, CU, HU, backlog) | 01-Sprint, 02-Requerimientos, 03-Casos-de-Uso (plantilla SENA), 04-Historias, 05-Backlog. El Sprint 1 era especificar; ayer ya se tocó código encima. | Carpeta entregables/sprint-1/ en el repo. | commit 9dd1da8 (bloque documentación) | EP-SIG-000 | 26-ago-2026
T-08 | Hecho | Alex | Docs | Modelo multi-tenant para el PO (análisis, no código de urna) | Una base, columna de dueño. SENA = primer tenant. Word para PO, MD, DBML (dbdiagram), SQL Lucid, drawio. | El PO puede ver el ERD. No se ejecutó DDL de organizacion en este paquete. | documentacion/modelo-datos-multitenant.md · SIGEVA-Modelo-Multitenant-para-PO.docx | análisis | 26-ago-2026
T-09 | Hecho | Alex | Front prod | Picker de jornada del aprendiz (una vez; queda guardada) | Al entrar elige Mañana / Tarde / Noche. Se guarda por id del aprendiz en el navegador. La próxima vez no se vuelve a preguntar. Paquete que el plan dejaba “para después”: se adelantó ayer en sigevaFront. | Primera visita = modal. Segunda visita = entra directo a la elección del centro. | sigevaFront · constants/jornada.ts · utils/jornadaAprendiz.ts · auth | fuera del plan original · HU-002 | 26-ago-2026
T-10 | Hecho | Alex | Front prod | Urna: solo candidatos de la jornada + vacío claro | GET /api/candidatos/listar/:id?jornada=Tarde. Si no hay de esa franja: “No hay candidatos para tu jornada”. La card de la elección ya no pinta “Jornada: Mañana” (la convocatoria es global). | Aprendiz de Tarde no ve el bloque Mañana. Sin candidatos ≠ error mudo. | sigevaFront · SeleccionarCandidatoPage · VotacionCard | HU-003 | 26-ago-2026
T-11 | Hecho | Alex | Front prod | Página Equipo / Sobre nosotros (esta versión + crédito primera) | Bloque actual: Alex (Scrum Master / full stack), Mebel, Paula, Maicol, Sofia. Bloque de quienes armó la primera versión. Lightbox en fotos de esta versión, fondo negro, responsive. | Ruta /equipo. Click en foto de esta versión abre grande. Avatares de la primera no se agrandan. | sigevaFront · Equipo.tsx | — | 26-ago-2026
T-12 | En curso | Paula | Front prod | Form y listado de elección sin jornada | Quitar el select de jornada en crear/editar. POST/PUT sin jornada. idcentro_formacion de la sesión, no combo de sedes. Listado: una card, campo titulo, no pintar jornada. | Network crear = 201 y JSON sin jornada. Editar = 200. Form sin combo. Una card por convocatoria. | rama feat/form-eleccion-global · FormEleccion.tsx · EleccionesActivasPage.tsx | HU-013 / HU-014 / HU-015 | 27-ago-2026
T-13 | En curso | Sofia | Front prod | Jornada en el form de candidato + tarjetón filtrado | Select required Mañana ¦ Tarde ¦ Noche en form-data del POST /api/candidatos/crear. Gestión: GET sin query, tres bloques. Urna: ?jornada= de la sesión, una elección del centro. | Network del POST trae jornada. Gestión 3 bloques. Urna solo esa franja. No toca el form de elección. | rama feat/tarjeton-jornada · AgregarCandidatoModal · GestionCandidatos · SeleccionarCandidatoPage | HU-016 / HU-003 | 27-ago-2026
T-14 | En curso | Todos | Dev | SQL local en cada PostgreSQL (nadie espera el merge de la base) | ALTER elecciones.jornada DROP NOT NULL. ADD COLUMN candidatos.jornada. Índice único (ideleccion, numero_tarjeton, jornada). El texto está en la guía. Cada PC lo corre. | El create de Alex no truena. El POST de Sofia tiene dónde escribir jornada. | Guía · sección TODOS · foto sql-todos.png | — | 27-ago-2026
T-15 | En curso | Equipo | Front prod | Fotos de Maicol, Mebel, Paula y Sofia en Equipo | Hoy salen con inicial. Meter jpg en public/avatars. Solo se agrandan las de esta versión. | Las cinco caras de esta versión tienen foto. | sigevaFront/public/avatars/ | — | 27-ago-2026
T-16 | En curso | Maicol | Back | Maicol toma el carril candidatos (ya está en develop) | Alex cerró el código ayer para no bloquear el daily. Maicol revisa modelo, Vine, unique y GET ?jornada=, abre su rama si hace falta y confirma el LISTO de Thunder. | Tres 01, una jornada cada uno. GET sin query = 3. GET ?jornada=Tarde = 1. Si el segundo 01 falla, es el unique, no el form de Sofia. | commit 80926dc · guía sección Maicol | HU-016 | 27-ago-2026
T-17 | Por hacer | Los cinco | QA | Flujo de éxito juntos (15 min, nadie vota) | 1) Entran a Elecciones. 2) Crean UNA para todo el centro. 3) Una card. 4) Tres candidatos (Mañana/Tarde/Noche), tarjetón 01. 5) Aprendiz de Tarde entra a la urna. 6) Solo ve Tarde = éxito. | Paso 6 verde. Si se rompe: crear → Alex/Paula; listado → Mebel; tarjetón → Maicol/Sofia. | Guía · flujo-exito.png · sección 10 del plan | paquete elección global | 27-ago-2026
T-18 | Por hacer | Siguiente tanda | Back | Acta / ganador partido por jornada | Con una elección global, un solo máximo mezclaría Mañana, Tarde y Noche. El PDF no se reescribe en este paquete. Quedó dicho para no pelearlo después. | Fuera de este sprint. No abrir generacion_reporte_controller. | Plan §2 y §9 | HU-018 | 27-ago-2026
T-19 | Por hacer | Siguiente tanda | Back / Front | OTP, voto y comprobante (URLs no se renombran) | validarVoto sigue siendo un aprendiz, una elección, un voto. OTP no sabe de jornada. No se toca en el daily de mañana. | Fuera. Nadie abre votoxcandidato ni validacionVoto. | Plan §9 · AGENTS.md “lo que nadie hace” | HU-004 a HU-007 | 27-ago-2026
T-20 | Por hacer | Siguiente tanda | Back | Import Excel del padrón y jornada fiable en el grupo | El funcionario pone la jornada al inscribir al candidato porque el padrón aún no es fuente fiable. Import y grupo_controller no entran mañana. | Fuera. | Plan §5 y §9 | HU-012 / HU-024 | 27-ago-2026
T-21 | Por hacer | Siguiente tanda | Back | DDL multi-tenant (organizacion) — no se ejecuta aún | El análisis está. Una base, un esquema, dueño en las filas electorales. Este sprint no crea la tabla ni renombra aprendiz. | Fuera. El aislamiento que sí corre hoy es por centro_formacion. | modelo-multitenant.sql (propuesto) · Word PO | análisis | 27-ago-2026
Filtros: Estado (Hecho / En curso / Por hacer) · Persona · Capa. Esto es lo que se proyecta si piden “el backlog en tabla”. El Kanban es la hoja 1.

## PARA DECIR EN EL DAILY
Guion de 3 minutos · Scrum Master · 27 ago 2026
1. Qué cambió de producto (30 s)
Antes el funcionario armaba tres elecciones (Mañana, Tarde, Noche) para el mismo centro y el mismo cargo. Ayer cortamos eso: una elección por centro. La jornada se marca en cada candidato. El aprendiz, al votar, solo ve su franja. Mañana, tarde y noche corren en la misma urna.
2. Qué cerró el back (45 s)
Alex: POST y PUT de elección ya no piden jornada (PR #1, merge a develop). Mebel: GET por centro devuelve una convocatoria, sin jornada de la elección (PR #2). Jornada en candidatos + unique por (elección, tarjetón, jornada) + GET ?jornada=Tarde: código en develop (commit “flujo jornada terminado”). Maicol confirma Thunder en el daily: tres 01, una jornada cada uno.
3. Qué adelantó el front (45 s)
Paula y Sofia tienen brief (AGENTS.md + fotos Network en el Word): ella form/listado de elección, ella candidato y urna. Eso sigue EN CURSO — no se asignaron las dos personas al mismo PR. Alex adelantó en sigevaFront: el aprendiz elige jornada una vez y queda guardada; la urna filtra candidatos; si no hay de su franja, el mensaje es claro; la card de la elección ya no dice “Jornada: Mañana”. También quedó la página Equipo (esta versión + crédito a la primera).
4. Qué pedimos hoy (30 s)
Paula marca LISTO de form/listado (Network 201/200 sin jornada, una card). Sofia marca LISTO de form candidato + tres bloques + urna ?jornada=. Cada PC corre el SQL de la guía. Los cinco: 15 minutos de humo (flujo de éxito). Nadie vota. Nadie genera acta.
5. Qué no entra (15 s)
Acta / ganador por jornada. OTP y voto. Import Excel. Picker no se vuelve a diseñar: ya está adelantado. No se renombran URLs. No se crea la tabla organizacion. Multi-tenant queda en análisis.
Si preguntan “¿y Maicol?”
El carril era suyo. Para no frenar el daily, el código de candidatos quedó ayer en develop. Hoy él valida el LISTO de Thunder y se queda de dueño de esos archivos. Sofia no espera otro merge para pintar el select.
Si preguntan “¿y el Sprint 1 de papeles?”
Sigue en entregables/sprint-1/ (RF, CU, HU, backlog). Ayer no se tiró: se versionó y encima se tocó el código del paquete elección global.
Commits de ayer (sigevaBack): 9dd1da8 elecciones sin jornada · 8174bf7 traer elecciones por centro (Mebel) · 80926dc flujo jornada terminado · f084dac documents global. PRs #1 y #2 mergeados a develop.

## FLUJO DE EXITO
Humo de 15 minutos · los cinco · si el paso 6 cierra, el paquete sirvió
Paso | Qué hacer | Quién dispara | Si se rompe, de quién es | Se ve así cuando está bien
1 | Entran a Elecciones (gestión). | Paula | Login / menú del funcionario. | Pantalla de listado del centro.
2 | Crean UNA elección para todo el centro. Sin jornada. | Paula + Alex | Alex (POST) o Paula (el form todavía manda jornada). | 201. Body sin jornada. eleccion.jornada = null.
3 | El listado muestra una sola card. No pinta jornada. | Paula + Mebel | Mebel (GET aún manda jornada) o Paula (la pinta). | Una convocatoria. Campo titulo.
4 | Tres candidatos, tarjetón 01, una jornada cada uno. | Sofia + Maicol | Maicol si el segundo 01 truena (unique). Sofia si el FormData no lleva jornada. | 201 × 3. GET sin query = 3.
5 | Aprendiz de Tarde entra a la urna (jornada ya elegida o guardada). | Sofia / Alex | Picker o sesión sin jornada. | Ve la elección del centro, no tres menús.
6 | El tarjetón pide ?jornada=Tarde y solo muestra ese bloque. | Sofia | Sofia no mandó query, o Mebel no filtró candidatos.jornada. | Un bloque. Si no hay: “No hay candidatos para tu jornada”.
Nadie vota. Nadie genera acta. OTP no se abre. Si el paso 6 está verde, mañana se puede decir “el paquete elección global cerró”.
Lo que nadie hace en este humo (para que no se desvíe el daily)
Picker de jornada: ya está adelantado; no se rediseña en la reunión.
Acta / ganador por jornada: siguiente tanda (un solo máximo mezclaría las tres franjas).
OTP, voto, comprobante: mismas URLs, no se tocan.
Import Excel / grupo: el funcionario pone la jornada al inscribir.
Renombrar /api/eleccion/crear, /api/eleccionActualizar/:id, /api/candidatos/crear, /api/candidatos/listar/:id.

## POR PERSONA
Carriles · nadie espera el merge del otro · 26 → 27 ago
Persona | Rol ayer | Estado | Qué cerró / qué tiene | Qué lleva al daily | Repo / rama
Alex | Back + SM | Hecho + adelanto | POST/PUT sin jornada. Código de candidatos en develop. Guía, plan, brief. Urna (picker + filtro). Página Equipo. | Facilita el humo. No reabre OTP/acta. Si Maicol confirma Thunder, el carril candidatos queda de él. | sigevaBack · feat/eleccion-sin-jornada sigevaFront
Mebel | Back listados | Hecho | GET por centro. Filtro sin grupo.jornada. PR #2 mergeado. | En el humo: el listado es una card. Si aún sale jornada en el JSON, recortar. | sigevaBack · feat/eleccion-listados
Maicol | Back candidatos | En curso | El código del carril ya está (Alex, 11:42). Falta su LISTO de Thunder y dueño de los archivos. | Tres POST 01. GET sin query = 3. GET ?jornada=Tarde = 1. | sigevaBack · feat/candidatos-jornada (o develop)
Paula | Front elección | En curso | Brief listo. Form/listado de producción aún es su LISTO: sin select, una card, Network 201/200. | No toca candidatos ni urna. idcentro de la sesión. | sigevaFront · feat/form-eleccion-global
Sofia | Front tarjetón | En curso | Brief listo. Select jornada en form-data. Tres bloques en gestión. Urna con ?jornada=. | No toca el form de crear elección. Si el segundo 01 falla, es unique de Maicol. | sigevaFront · feat/tarjeton-jornada
Corte de archivos: Alex y Mebel se parten eleccion_controller.ts por método (él crear/actualizar, ella GET). Maicol es dueño de modelo / validator / service / controller de candidatos. Paula carpeta eleccion. Sofia carpeta candidatos + urna. types.ts, client.ts, jornada.ts y layouts no se reescriben.