## Como leer
Backlog de producto SIGEVA
Orden | Es el orden para armar un centro piloto, no el orden de IDs.
Este sprint | Sprint 1 entrega la especificación de estas 22 historias, no el código.
Debe tener | Sin eso no hay urna de un centro.
Archivo de sprint | 01-Sprint.xlsx dice qué se entrega esta semana.

## Backlog
Orden | ID | Título | Historia | Actor | Producto | Épica | Prioridad | Puntos | Corte | MVP un centro | Depende de | RF | CU | Responsable
1 | HU-SIG-010-GE | Iniciar sesión de gestión (Funcionario o Administrador) | Como Funcionario o Administrador, quiero entrar por UNA sola puerta de gestión, para abrir el menú de mi perfil sin duplicar el login ni mezclarlo con la urna. | Funcionario / Administrador | Gestión | EP-SIG-001 Accesos | Debe tener | 5 | A — Cimientos | Sí | Usuarios y perfiles existentes (HU-021 para mesas nuevas) | RF-NU-010 | CU-10 | Sofia escribe · Alex acepta seguridad
2 | HU-SIG-021-AD | Crear un funcionario y asignarle centro | Como Administrador, quiero crear un funcionario con centro obligatorio, para dejar una mesa operativa en esa sede. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | Debe tener | 5 | A — Cimientos / habilitar mesa | Sí | HU-010-GE | RF-NU-021 | CU-21 | Maicol · Alex acepta
3 | HU-SIG-012-FU | Importar el Excel del censo de MI centro | Como Funcionario, quiero subir el Excel institucional de ficha SENA, para habilitar quién vota en mi sede sin tipear persona a persona y sin apuntar a otra sede. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | Debe tener | 13 | B — Mesa de un centro | Sí | HU-010-GE | RF-NU-012 | CU-12 | Paula
4 | HU-SIG-013-FU | Crear una elección de mi centro | Como Funcionario, quiero crear una elección con jornada y ventana de fecha y hora, para convocar la urna oficial de mi centro, no un 'voten cuando puedan'. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | Debe tener | 5 | B — Mesa de un centro | Sí | HU-010-GE | RF-NU-013 | CU-13 | Paula
5 | HU-SIG-015-FU | Listar las elecciones de mi centro (también las cerradas) | Como Funcionario, quiero ver TODAS las elecciones de mi centro, abiertas o no, para administrar convocatoria, candidatos o el acta, no solo lo que está en ventana. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | Debe tener | 3 | B — Mesa de un centro | Sí | HU-010-GE | RF-NU-015 | CU-15 | Paula
6 | HU-SIG-016-FU | Inscribir un candidato en el tarjetón | Como Funcionario, quiero inscribir a un aprendiz del censo con propuesta, número de tarjetón y foto opcional, para presentar un tarjetón identificable, sin números repetidos en esa elección. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | Debe tener | 5 | B — Mesa de un centro | Sí | HU-013-FU; censo | RF-NU-016 | CU-16 | Paula
7 | HU-SIG-001-AP | Iniciar sesión como Aprendiz | Como Aprendiz, quiero entrar a la urna con el correo y la contraseña que están en el censo, para ver solo las votaciones de mi centro y jornada, sin el menú de gestión. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-001 Accesos | Debe tener | 5 | A — Cimientos | Sí | Censo cargado (HU-012 o HU-023/024). No depende de JWT. | RF-NU-001 | CU-01 | Alex · acepta Sofia (seguridad de mensaje genérico)
8 | HU-SIG-002-AP | Consultar votaciones de mi circunscripción | Como Aprendiz autenticado, quiero ver las elecciones de MI centro y MI jornada que están abiertas ahora, para encontrar solo la urna que me corresponde y no la de otra sede u otro turno. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | Debe tener | 5 | C — Urna | Sí | HU-SIG-001-AP | RF-NU-002 | CU-02 | Alex
9 | HU-SIG-003-AP | Ver el tarjetón de una elección | Como Aprendiz autenticado, quiero ver nombre, número, propuesta y foto (si hay) de cada candidato de ESA elección, para elegir con información suficiente, sin un orden que privilegie a nadie y sin ver quién va ganando. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | Debe tener | 3 | C — Urna | Sí | HU-002-AP · HU-016-FU | RF-NU-003 | CU-03 | Alex
10 | HU-SIG-004-AP | Solicitar código OTP al correo del censo | Como Aprendiz autenticado en una elección de su circunscripción, quiero pedir un código al correo que está en el padrón, para demostrar que tengo ese buzón SIN que eso registre un voto. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | Debe tener | 8 | C — Urna | Sí | HU-001, HU-002, SMTP | RF-NU-004 | CU-04 | Alex · Sofia revisa OTP
11 | HU-SIG-005-AP | Validar el código OTP (sin votar) | Como Aprendiz que ya recibió el código, quiero validar el código de 6 caracteres, para habilitar el paso de votar SIN depositar el voto. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | Debe tener | 5 | C — Urna | Sí | HU-004-AP | RF-NU-005 | CU-05 | Alex / Sofia OTP
12 | HU-SIG-006-AP | Registrar un voto único | Como Aprendiz, quiero votar una sola vez en esa elección, por un candidato de ese tarjetón, para cumplir un ciudadano, un voto, con evidencia en el sistema. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | Debe tener | 8 | C — Urna | Sí | HU-003-AP; HU-005-AP (OTP validado: CONDICIONADO a P3) | RF-NU-006 | CU-06 | Alex
13 | HU-SIG-007-AP | Ver confirmación del voto (sin resultados) | Como Aprendiz que ya votó o que intenta votar de nuevo, quiero ver que el voto quedó (o que ya había votado), para tener certeza de emisión SIN totales, SIN ganador y SIN reabrir la urna. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | Debe tener | 2 | C — Urna | Sí | HU-006-AP | RF-NU-007 | CU-07 | Alex
14 | HU-SIG-018-FU | Generar reporte y acta PDF | Como Funcionario, quiero ver el reporte y descargar el acta de una elección de mi centro, para dejar constancia de votos por candidato (incluidos ceros), participantes distintos y ganador o empate. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-004 Acta | Debe tener | 8 | D — Acta | Sí | HU-016-FU; votos de HU-006 si ya votaron | RF-NU-018 | CU-18 | Paula · Alex invariante 5
15 | HU-SIG-024-AD | Importar el Excel eligiendo el centro destino | Como Administrador, quiero importar la misma plantilla SENA eligiendo el centro, para cargar el censo de cualquier sede sin usar la sesión de un funcionario. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | Debe tener | 8 | E — Red | No para el primer comicio de un centro (sí MUST cuando se opere red). | HU-010-GE; parser de 012 (reutilizar, no copiar reglas de centro) | RF-NU-024 | CU-24 | Maicol
16 | HU-SIG-022-AD | Listar y actualizar funcionarios (inactivar / reasignar centro) | Como Administrador, quiero ver funcionarios, inactivarlos o cambiarles el centro, para operar mesas sin mezclar el censo de aprendices en ese listado. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | Debe tener | 5 | E — Red | No estrictamente para el primer comicio de UN centro con jurado ya creado a mano. | HU-021-AD | RF-NU-022 | CU-22 | Maicol
17 | HU-SIG-011-FU | Ver el panel de mi centro | Como Funcionario autenticado, quiero ver el estado de la mesa de MI sede, para saber qué hay que hacer en mi centro, sin datos de otras sedes y sin el tablero de red. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | Debería tener | 5 | E — Red y operación (después del piloto de urna) | No (piloto de un centro puede vivir sin panel rico) | HU-010-GE | RF-NU-011 | CU-11 | Paula
18 | HU-SIG-014-FU | Actualizar una elección de mi centro | Como Funcionario, quiero corregir nombre, jornada o ventana de una elección de mi centro, para ajustar la convocatoria sin moverla de sede. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | Debería tener | 5 | F — Ajustes con reglas cerradas | No | HU-013-FU | RF-NU-014 | CU-14 | Paula
19 | HU-SIG-017-FU | Actualizar o retirar un candidato | Como Funcionario, quiero editar propuesta, foto o número, o sacar un candidato de la elección, para corregir el tarjetón cuando todavía corresponde. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | Debería tener | 8 | F — Ajustes con reglas cerradas | No | HU-016-FU | RF-NU-017 | CU-17 | Paula
20 | HU-SIG-023-AD | Registrar un aprendiz por formulario (alta puntual) | Como Administrador, quiero dar de alta a alguien que no vino en el Excel, para incluirlo en el padrón con grupo, programa y centro. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | Debería tener | 5 | E — Red / excepciones de padrón | No (el piloto se cubre con HU-012) | HU-010-GE | RF-NU-023 | CU-23 | Maicol
21 | HU-SIG-020-AD | Ver el tablero institucional de la red | Como Administrador, quiero ver totales de TODA la red, no de un solo centro, para tener visibilidad de la operación SENA completa, sin que un funcionario vea esa torre. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | Debería tener | 5 | E — Red (después de urna piloto) | No | HU-010-GE | RF-NU-020 | CU-20 | Maicol · Alex acepta
22 | HU-SIG-025-AD | Consultar aprendices de la red o de un centro (sin contraseñas) | Como Administrador, quiero buscar por centro, estado o texto, para ubicar el censo SIN ver contraseñas ni hashes. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | Debería tener | 3 | E — Red | No | HU-010-GE | RF-NU-025 | CU-25 | Maicol