## Como leer
Historias de usuario SIGEVA
Hoja Historias | Ahí está el producto. Una fila por historia. Use el filtro.
Hoja Epicas | Las capacidades del producto y el paquete de documentos de este sprint.
Prioridad | Debe tener = no hay elección de un centro sin eso. Debería tener = puede esperar.
OTP y voto | Pedir el código, validarlo y votar son tres historias distintas.
Dos importaciones | El funcionario carga el censo de SU centro. El administrador elige el centro. No se fusionan.

## Epicas
ID | Épica | Tipo | Como / quiero / para | Problema | Valor | Éxito | Sí entra | No entra | Historias | Prioridad
EP-SIG-000 | Documentos de requerimientos | ANÁLISIS (no es capacidad de producto) | Como Equipo de análisis, quiero un Word institucional con RF/RNF e IDs alineados a las HU, para que el cliente acepte alcance sin que el equipo invente reglas en código. | El código ya existe y no hay artefactos de análisis firmables. Sin IGP, RF/RNF y un Word, el equipo implementa de memoria y el cliente no puede aceptar. | Henry y Jorge aceptan o rechazan un alcance explícito. Las tablas RF alimentan los casos de uso. Nadie discute en desarrollo una regla que no está en el Word. | Un Word institucional con cabecera IGP, 21 tablas RF alineadas 1:1 con las HU de producto, RNF-NU-001 a 005, IDs estables y espacio de firmas. Cero features nuevas de software en este sprint. | Cabecera IGP · tablas RF-NU-001…007, 010, 011…018, 020…025 · RNF-NU-001…005 · unificación de estilo · firmas. Las preguntas abiertas se escriben como pendientes, no se rellenan. | Código nuevo · JWT · multi-tenant · app móvil · cerrar RN-P01 a RN-P10 como si el PO ya hubiera contestado. | No hay HU de urna. Trabajo: D01 cabecera, D02 urna, D03 login gestión, D04 mesa, D05 red, D06 RNF, D07 unificar y firmar. | Debe tener
EP-SIG-001 | Accesos | PRODUCTO | Como cada rol, quiero entrar por la puerta que me corresponde y ver solo mi menú, para que la urna no administre y la gestión no vote. | Si urna y gestión se mezclan, un aprendiz administra o un funcionario vota. Se rompe la separación de poderes desde el primer clic. | La circunscripción del votante y el gobierno de la mesa empiezan en el login. Sin esto no hay urna ni mesa. | El aprendiz entra a la urna con correo del censo y no ve gestión. El funcionario entra a gestión, trae su centro y no elige otra sede. El administrador entra por la misma puerta de gestión y ve menú de red. Un inactivo no entra. Las contraseñas no viajan de vuelta. | Login de urna (HU-001) · login único de gestión (HU-010) · menú por perfil · centro atado a la sesión del funcionario · rechazo de inactivo · error genérico de credenciales · bcrypt. | JWT / SSO / 2FA extra · recuperar contraseña · cerrar sesión (huecos de journey; no hay HU) · login duplicado de administrador · que el administrador vote. | HU-SIG-001-AP · HU-SIG-010-GE | Debe tener
EP-SIG-002 | Censo y convocatoria | PRODUCTO | Como Funcionario, quiero armar padrón, convocatoria y tarjetón de MI centro, para abrir una urna oficial sin mezclar sedes. | Sin censo cerrado y sin horario oficial no hay urna seria. El Excel suelto no es padrón. Un WhatsApp no es convocatoria. | Habilita quién puede votar, cuándo y por quién, sin mezclar sedes. Es el prerrequisito de la urna. | El funcionario importa el Excel de ficha SENA y el centro lo impone la sesión. Crea una elección con jornada Mañana/Tarde/Noche y ventana fecha-hora. Inscribe candidatos del censo con número único. Lista también las elecciones cerradas (para el acta). No opera otra sede. | Panel del centro (HU-011) · import Excel centro=sesión (HU-012) · crear/actualizar/listar elección (HU-013/014/015) · inscribir y editar/retirar candidato (HU-016/017). | Importación eligiendo centro (eso es EP-SIG-005 / HU-024) · acta (EP-SIG-004) · voto · que el funcionario cargue otra sede · CRUD de regionales o programas como valor de urna. | HU-SIG-011-FU a HU-SIG-017-FU | Debe tener
EP-SIG-003 | Urna | PRODUCTO | Como Aprendiz, quiero votar una vez en mi urna, con prueba de buzón, sin ver quién va ganando, para ejercer el derecho con evidencia de unicidad y secreto de escrutinio. | Una encuesta, un grupo de WhatsApp o un formulario con contador no son urna. No impiden el doble voto con evidencia ni respetan centro, jornada y ventana. | Derecho al voto remoto, único y acotado. Es el núcleo de SIGEVA. Si falla, el resto del sistema no importa. | El aprendiz ve solo elecciones de su centro y jornada dentro de la ventana. Ve un tarjetón identificable, sin ranking ni resultados. Demuestra el buzón con OTP de 6 caracteres al correo del censo. Validar el código NO registra el voto. Confirma un candidato de ese tarjetón. El sistema persiste un solo voto. Recibe comprobante sin totales. | Votaciones de circunscripción (HU-002) · tarjetón (HU-003) · solicitar OTP (HU-004) · validar OTP (HU-005) · voto único (HU-006) · comprobante (HU-007). | Acta y totales · gestión · otras sedes · segundo voto · tratar el OTP como si fuera el voto · publicar ganador al aprendiz · voto en blanco/nulo (no hay HU) · biometría. | HU-SIG-002-AP a HU-SIG-007-AP | Debe tener
EP-SIG-004 | Acta | PRODUCTO | Como Funcionario, quiero generar reporte y acta PDF de la elección de mi centro, para dejar constancia defendible de votos, participantes y resultado. | El tablero oral y el conteo a mano no se defienden. Un número publicado que no sale de los votos guardados no es acta. | El resultado se puede mostrar y defender el mismo día. Cierra el ciclo electoral de un centro. | El reporte incluye a todos los candidatos aunque tengan cero votos. Participantes = aprendices distintos, no filas duplicadas. Si hay un máximo único, hay ganador; si dos o más comparten el máximo, se declara empate (no hay segunda vuelta en este producto). El aprendiz no ve el acta. El PDF se reconstruye desde los votos. | Reporte + PDF (HU-018). Ceros incluidos. Empate declarado. | El aprendiz ve el acta · publicación pública · recuento biométrico · segunda vuelta / sorteo · historia de administrador descargando actas de toda la red (no existe; pregunta abierta). | HU-SIG-018-FU | Debe tener
EP-SIG-005 | Red institucional | PRODUCTO | Como Administrador, quiero habilitar mesas y padrones en cualquier centro sin mezclar sedes, para operar la red SENA y no un colegio aislado. | La red SENA no es un colegio de una sede. Sin rol de red no hay quién cree mesas ni quién cargue padrones eligiendo centro. | Escala nacional del primer cliente. Cada centro tiene mesa operativa. Los padrones no se mezclan. | El administrador crea funcionarios con centro obligatorio. Inactiva o reasigna sede. Importa el mismo Excel eligiendo destino. Da alta puntual. Consulta el censo sin ver contraseñas. El funcionario NO usa la importación que elige centro. El administrador NO vota y NO tiene un segundo login. | Tablero de red (HU-020) · crear/listar/actualizar funcionarios (HU-021/022) · alta puntual (HU-023) · import eligiendo centro (HU-024) · consulta de censo (HU-025). | Login duplicado de admin · voto del admin · multi-tenant real (tabla organización) · que el admin 'se haga funcionario' de una sede como HU · crear elecciones como administrador (no hay HU; pregunta abierta). | HU-SIG-020-AD a HU-SIG-025-AD | Debería tener
EP-SIG-006 | Calidad electoral | PRODUCTO / RNF transversal (no es pantalla) | Como el producto, quiero cumplir las cinco invariantes en cada flujo de urna y gestión, para que el resultado de una elección remota se pueda defender. | OTP en el JSON de producción, urna eterna, menús mezclados o un voto creado cuando SMTP falló convierten a SIGEVA en un formulario inseguro. | Las cinco invariantes. Sin ellas SIGEVA deja de ser SIGEVA. | Contraseñas con bcrypt y no se releen. OTP de 6 caracteres no viaja en la respuesta de producción. Fuera de fecha y hora no hay urna. Cada rol ve solo su menú. Si el correo falla, no queda un voto. | RNF-NU-001 (secretos) · RNF-NU-002 (ventana) · RNF-NU-004 (menús) · RNF-NU-005 (SMTP sin voto). RNF-NU-003 (camino corto del votante) es SHOULD de UX. | Helios / voto criptográfico · SLA numéricos no definidos (no se inventan 99% ni 200 ms) · JWT como historia de usuario · biometría. | No hay HU de UI. Ítems de backlog: RNF-NU-001 a 005. | Debería tener

## Historias
ID | Título | Historia | Actor | Producto | Épica | RF | CU | Prioridad | Puntos | Sprint | Sí entra | No entra | Criterios de aceptación | Depende de | Responsable
HU-SIG-001-AP | Iniciar sesión como Aprendiz | Como Aprendiz, quiero entrar a la urna con el correo y la contraseña que están en el censo, para ver solo las votaciones de mi centro y jornada, sin el menú de gestión. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-001 Accesos | RF-NU-001 | CU-01 | Debe tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Formulario de urna: correo + contraseña • Verificación bcrypt contra el censo • Respuesta con identificador, centro y jornada (jornada sale del grupo) • Mensaje genérico si falla la autenticación (no revelar si el correo existe) • Campos incompletos no se envían / no autentican • El menú de la urna no muestra opciones de Funcionario ni Administrador • Error de servidor no autentica | • Login de gestión (eso es HU-010) • JWT / sesión de API (deuda técnica, no esta HU) • Recuperar o cambiar contraseña (existe un PUT huérfano; no hay HU de producto) • Cerrar sesión (hueco de journey; no hay HU) • Mensaje distinto para aprendiz cancelado vs clave mala (pregunta abierta; hasta que el PO cierre, el error es genérico) | CA-01 Dado un aprendiz del censo con correo y contraseña válidos Cuando envía ambos campos por la puerta de urna Entonces el sistema autentica con bcrypt, no devuelve la contraseña ni el hash, y entrega identificador, centro de formación y jornada del grupo CA-02 Dado el formulario de urna visible Cuando falta el correo o falta la contraseña Entonces no autentica e indica que los campos son obligatorios CA-03 Dado un correo que no está en el censo, o un correo que sí está con contraseña incorrecta Cuando intenta entrar Entonces el sistema responde el mismo tipo de error genérico y no revela si el correo existe CA-04 Dado un aprendiz ya autenticado Cuando consulta su menú / navegación Entonces no ve opciones de Funcionario ni de Administrador CA-05 Dado un fallo interno (por ejemplo, base de datos caída) Cuando corre el login Entonces responde error de servidor y no deja sesión de urna CA-06 Dado credenciales de un Funcionario o Administrador Cuando se envían a la puerta de urna Entonces no se abre la urna de aprendiz (esta puerta no es la de gestión) | Censo cargado (HU-012 o HU-023/024). No depende de JWT. | Alex · acepta Sofia (seguridad de mensaje genérico)
HU-SIG-002-AP | Consultar votaciones de mi circunscripción | Como Aprendiz autenticado, quiero ver las elecciones de MI centro y MI jornada que están abiertas ahora, para encontrar solo la urna que me corresponde y no la de otra sede u otro turno. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | RF-NU-002 | CU-02 | Debe tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Listado filtrado por centro del aprendiz, jornada del grupo y ventana completa (fecha Y hora) • Lista vacía como resultado válido • Excluir otras sedes, otras jornadas, aún no abre, ya cerró | • Ver elecciones cerradas (eso es HU-015, del funcionario) • Ver totales o ganador • Elegir otro centro • El código as-is que solo mira fecha_fin >= hoy: eso es un defecto a alinear, no el requisito | CA-01 Dado un aprendiz autenticado con centro C y jornada J, y una elección de C+J con ahora dentro de inicio y fin Cuando pide votaciones activas Entonces esa elección aparece y ninguna otra CA-02 Dado ninguna elección cumple centro + jornada + ventana Cuando consulta Entonces recibe lista vacía, no un error CA-03 Dado existen elecciones de otro centro o de otra jornada Cuando consulta Entonces no aparecen CA-04 Dado ahora es anterior al inicio (fecha o hora) de una elección de su circunscripción Cuando consulta Entonces esa elección no aparece CA-05 Dado ahora es posterior al fin (fecha o hora) de una elección de su circunscripción Cuando consulta Entonces esa elección no aparece CA-06 Dado un aprendiz no autenticado Cuando pide el listado Entonces no obtiene elecciones de nadie | HU-SIG-001-AP | Alex
HU-SIG-003-AP | Ver el tarjetón de una elección | Como Aprendiz autenticado, quiero ver nombre, número, propuesta y foto (si hay) de cada candidato de ESA elección, para elegir con información suficiente, sin un orden que privilegie a nadie y sin ver quién va ganando. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | RF-NU-003 | CU-03 | Debe tener | 3 | Sprint 1 — especificar | • Candidatos de la elección abierta desde HU-002 • Nombre, número de tarjetón, propuesta, foto si existe • Orden no privilegiado (aleatorio / desordenado) • Cero totales, cero ganador, cero acta • Rechazo si la elección no es de su circunscripción | • Inscribir candidatos (HU-016) • Votar (HU-006) • Mostrar resultados al cierre (no hay HU; el aprendiz no ve resultados en este producto) | CA-01 Dado el aprendiz abre una elección que está en su listado y tiene candidatos Cuando pide el tarjetón Entonces ve únicamente candidatos de esa elección, cada uno con nombre, número, propuesta y foto si existe CA-02 Dado el tarjetón se muestra Cuando se observa el orden Entonces el orden no es un ranking administrativo (no favorece al primero inscrito ni a quien va ganando) CA-03 Dado el tarjetón visible Cuando el aprendiz busca totales, ganador o acta Entonces no hay totales, no hay ganador, no hay enlace al reporte CA-04 Dado una elección que no es de su centro o jornada, o a la que no llegó por HU-002 Cuando intenta abrir el tarjetón Entonces el sistema no se la sirve como urna CA-05 Dado un candidato sin foto Cuando se renderiza el tarjetón Entonces la tarjeta se muestra igual (nombre, número, propuesta); la ausencia de foto no rompe la pantalla | HU-002-AP · HU-016-FU | Alex
HU-SIG-004-AP | Solicitar código OTP al correo del censo | Como Aprendiz autenticado en una elección de su circunscripción, quiero pedir un código al correo que está en el padrón, para demostrar que tengo ese buzón SIN que eso registre un voto. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | RF-NU-004 | CU-04 | Debe tener | 8 | Sprint 1 — especificar | • Generar OTP de 6 caracteres • Enviar al correo del censo (no a un correo tecleado ahora) • Caducidad configurable por entorno (default documentado: 5 minutos) • NO crear fila en votos • NO devolver el código en producción • Rechazar: ya votó, otro centro, estado no habilitado, aprendiz inexistente • Fallo SMTP: no queda voto • Ventana oficial: fuera de fecha/hora no se genera (RNF-002; hoy el check está comentado en código — el requisito manda restaurarlo) | • Validar el código (HU-005) • Registrar el voto (HU-006) • Límite de reenvíos (no definido; no se inventa un tope) • OTP por SMS • Cambiar el correo en este paso | CA-01 Dado aprendiz habilitado, mismo centro, elección en ventana, sin voto VOTED_ Cuando solicita OTP Entonces se genera un código de 6 caracteres, caduca según entorno (default 5 min) y se envía al correo del censo CA-02 Dado la solicitud de OTP acaba de correr Cuando se inspecciona la tabla de votos Entonces no existe una fila nueva de voto CA-03 Dado el entorno es producción Cuando la API responde la solicitud de OTP Entonces el cuerpo NO incluye el código CA-04 Dado el aprendiz ya votó en esa elección, o no es de ese centro, o no existe, o su estado no está en la lista habilitada Cuando pide OTP Entonces el sistema rechaza y no envía código útil CA-05 Dado SMTP no puede entregar Cuando se pidió OTP Entonces no queda un voto registrado (RNF-NU-005) CA-06 Dado ahora está fuera de la ventana de la elección Cuando pide OTP Entonces se rechaza (invariante 4). El código as-is tiene este check comentado: el requisito es rechazar. | HU-001, HU-002, SMTP | Alex · Sofia revisa OTP
HU-SIG-005-AP | Validar el código OTP (sin votar) | Como Aprendiz que ya recibió el código, quiero validar el código de 6 caracteres, para habilitar el paso de votar SIN depositar el voto. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | RF-NU-005 | CU-05 | Debe tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Aceptar código vigente de exactamente 6 caracteres • Marcar el código como usado (no reutilizable) • Rechazar inexistente, usado, vencido, longitud distinta de 6 • NO insertar voto | • El voto en sí (HU-006) • TTL entre validar y depositar (no definido) • Si hay que volver a validar para votar (no definido) | CA-01 Dado un código vigente de exactamente 6 caracteres, no usado, de ese aprendiz y esa elección Cuando lo valida Entonces se acepta y NO se inserta ningún voto CA-02 Dado un código inexistente, ya usado o vencido Cuando intenta validar Entonces se rechaza y no hay voto CA-03 Dado un código con longitud distinta de 6 Cuando intenta validar Entonces se rechaza | HU-004-AP | Alex / Sofia OTP
HU-SIG-006-AP | Registrar un voto único | Como Aprendiz, quiero votar una sola vez en esa elección, por un candidato de ese tarjetón, para cumplir un ciudadano, un voto, con evidencia en el sistema. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | RF-NU-006 | CU-06 | Debe tener | 8 | Sprint 1 — especificar | • Insertar un voto por un candidato de ESA elección • Impedir segundo insert del mismo aprendiz en la misma elección (reintento, doble clic, segunda pestaña) • Dos peticiones simultáneas: persiste exactamente un voto (RN-001 cubre la carrera; no se acepta 'dos filas') • Rechazar candidato de otra elección • Rechazar fuera de ventana • Marcar la validación como votada (VOTED_ u homólogo) | • Pantalla de comprobante (HU-007) • Voto en blanco / nulo (no hay HU) • Cambiar el voto • Ver totales • Cómo técnico del lock (unique constraint vs transacción) es TAREA, no la historia — el resultado de negocio es uno | CA-01 Dado aprendiz en circunscripción, elección en ventana, candidato de ese tarjetón, sin voto previo Cuando confirma el voto Entonces se inserta exactamente un registro de voto y el aprendiz queda imposibilitado de votar de nuevo en esa elección CA-02 Dado el aprendiz ya tiene voto en esa elección Cuando reintenta (mismo u otro candidato, mismo u otro clic) Entonces no hay un segundo insert; se informa que ya votó CA-03 Dado el identificador de candidato pertenece a otra elección Cuando confirma Entonces se rechaza y no hay voto CA-04 Dado ahora está fuera de la ventana Cuando confirma Entonces se rechaza (invariante 4) CA-05 Dado el aprendiz aún no tiene voto y llegan dos peticiones de voto a la vez Cuando ambas se procesan Entonces el sistema persiste exactamente un voto; la otra no duplica. El copy del segundo request (error vs ya votó) puede unificarse en implementación, pero nunca dos filas | HU-003-AP; HU-005-AP (OTP validado: CONDICIONADO a P3) | Alex
HU-SIG-007-AP | Ver confirmación del voto (sin resultados) | Como Aprendiz que ya votó o que intenta votar de nuevo, quiero ver que el voto quedó (o que ya había votado), para tener certeza de emisión SIN totales, SIN ganador y SIN reabrir la urna. | Aprendiz | Urna | EP-SIG-003 Urna | RF-NU-007 | CU-07 | Debe tener | 2 | Sprint 1 — especificar | • Mensaje de voto registrado • Mensaje de ya votó • Bloquear nueva emisión en esa elección • No mostrar totales ni ganador | • Acta PDF • Publicar resultados después del cierre (pregunta P22: hoy el aprendiz no ve resultados en este producto) • Número de radicado oficial tipo Registraduría (no hay HU) | CA-01 Dado acaba de registrarse un voto nuevo Cuando se muestra la confirmación Entonces hay mensaje de éxito, no hay totales ni ganador, y la urna de esa elección no se reabre para votar otra vez CA-02 Dado el aprendiz ya había votado Cuando vuelve a esa elección Entonces ve mensaje de 'ya votó', igual sin resultados, y no puede emitir otro voto CA-03 Dado la pantalla de comprobante o de urna post-voto Cuando se inspeccionan red y UI Entonces no hay llamada al reporte ni al acta | HU-006-AP | Alex
HU-SIG-010-GE | Iniciar sesión de gestión (Funcionario o Administrador) | Como Funcionario o Administrador, quiero entrar por UNA sola puerta de gestión, para abrir el menú de mi perfil sin duplicar el login ni mezclarlo con la urna. | Funcionario / Administrador | Gestión | EP-SIG-001 Accesos | RF-NU-010 | CU-10 | Debe tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Un formulario de gestión: correo + contraseña • Autenticación bcrypt • Menú según perfil (Funcionario vs Administrador) • Funcionario: idcentro_formacion de su usuario, no un combo de sedes • Estado inactivo → no entra • Campos obligatorios • Error genérico de credenciales | • Login de urna (HU-001) • JWT como historia (deuda técnica) • SSO SENA, 2FA extra, recuperar contraseña • Segundo login 'solo admin' • Cerrar sesión (hueco; no hay HU) | CA-01 Dado usuario activo Funcionario o Administrador con correo y contraseña válidos Cuando entra por la puerta de gestión Entonces autentica con bcrypt, el menú corresponde al perfil y la contraseña no se devuelve CA-02 Dado el usuario es Funcionario Cuando entra Entonces la sesión trae SU centro; no hay selector de otra sede CA-03 Dado usuario en estado Inactivo Cuando intenta entrar Entonces no entra CA-04 Dado credenciales de Aprendiz Cuando se envían a la puerta de gestión Entonces no se abre el menú de mesa ni el de red CA-05 Dado correo inexistente o contraseña incorrecta Cuando intenta entrar Entonces error genérico del mismo tipo; no se indica si el correo existe CA-06 Dado falta correo o falta contraseña Cuando envía Entonces no autentica | Usuarios y perfiles existentes (HU-021 para mesas nuevas) | Sofia escribe · Alex acepta seguridad
HU-SIG-011-FU | Ver el panel de mi centro | Como Funcionario autenticado, quiero ver el estado de la mesa de MI sede, para saber qué hay que hacer en mi centro, sin datos de otras sedes y sin el tablero de red. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | RF-NU-011 | CU-11 | Debería tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Superficie de inicio de la mesa, acotada al centro de la sesión • No mostrar datos de otros centros • No mostrar el tablero de red (HU-020) • Estado vacío comprensible si aún no hay elecciones/censo • Navegación hacia las acciones de mesa ya cubiertas por otras HU (importar, elecciones, candidatos, acta) | • KPIs numéricos no firmados (n votos, % participación, comparativo nacional) • Impersonar otra mesa • El tablero de red | CA-01 Dado un funcionario autenticado Cuando abre el panel Entonces solo ve información de su idcentro_formacion CA-02 Dado un funcionario autenticado Cuando intenta abrir el tablero de red (HU-020) Entonces no entra CA-03 Dado su centro aún no tiene elecciones Cuando abre el panel Entonces ve un estado vacío entendible, no un error de servidor CA-04 Dado un aprendiz Cuando pide el panel de mesa Entonces no se le sirve | HU-010-GE | Paula
HU-SIG-012-FU | Importar el Excel del censo de MI centro | Como Funcionario, quiero subir el Excel institucional de ficha SENA, para habilitar quién vota en mi sede sin tipear persona a persona y sin apuntar a otra sede. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | RF-NU-012 | CU-12 | Debe tener | 13 | Sprint 1 — especificar | • Upload del Excel de ficha • Leer grupo/ficha en C2 • Leer aprendices desde la fila 5 • Centro impuesto por la sesión (ignorado cualquier centro que venga en el archivo) • Alta o actualización de aprendices del padrón • Informe: insertados / actualizados / omitidos • Rechazo sin archivo o con ficha ilegible | • Elegir el centro destino (eso es HU-024, solo Administrador) • Alta puntual por formulario (HU-023) • Que el funcionario reciba un combo de sedes | CA-01 Dado funcionario autenticado y un Excel de ficha válido Cuando importa Entonces los aprendices quedan en el centro de la SESIÓN, no en un centro leído del archivo CA-02 Dado el archivo sigue la plantilla Cuando se procesa Entonces la ficha se lee en C2 y las filas de aprendices desde la 5 CA-03 Dado la corrida termina Cuando se muestra el resultado Entonces hay conteo de insertados, actualizados y omitidos CA-04 Dado esta vía vs la del administrador Cuando se compara la regla de centro Entonces aquí el centro lo impone la sesión; en HU-024 el administrador elige centro. El funcionario no usa 024 para otra sede CA-05 Dado no hay archivo, o C2 está vacío/ilegible Cuando intenta importar Entonces no se importa el padrón | HU-010-GE | Paula
HU-SIG-013-FU | Crear una elección de mi centro | Como Funcionario, quiero crear una elección con jornada y ventana de fecha y hora, para convocar la urna oficial de mi centro, no un 'voten cuando puedan'. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | RF-NU-013 | CU-13 | Debe tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Alta de elección: nombre, jornada, fecha_inicio, hora_inicio, fecha_fin, hora_fin • Centro = sesión • Validar jornada y orden de ventana | • Crear elección de otro centro • El administrador crea elecciones (no hay HU; P10) • Editar después (HU-014) • Prohibir inicio en el pasado (el código no lo impide; no se afirma como RN nueva) | CA-01 Dado datos completos, jornada válida, inicio ≤ fin Cuando el funcionario crea Entonces la elección queda atada a su centro y lista para candidatos CA-02 Dado jornada distinta de Mañana, Tarde o Noche Cuando envía Entonces no se crea CA-03 Dado inicio posterior a fin (fecha o hora) Cuando envía Entonces no se crea CA-04 Dado falta nombre o falta alguna parte de la ventana Cuando envía Entonces no se crea CA-05 Dado el funcionario Cuando intenta crear una elección con otro idcentro Entonces el sistema ignora ese intento y no crea en sede ajena | HU-010-GE | Paula
HU-SIG-014-FU | Actualizar una elección de mi centro | Como Funcionario, quiero corregir nombre, jornada o ventana de una elección de mi centro, para ajustar la convocatoria sin moverla de sede. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | RF-NU-014 | CU-14 | Debería tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Editar nombre, jornada, fecha/hora de una elección del centro de sesión • Validaciones idénticas a HU-013 • No cambiar el centro • No editar elección de otra sede | • Mover la elección de centro • Regla de edición con votos o urna abierta (P1 / RN-P02) — NO se implementa una política inventada | CA-01 Dado elección de su centro SIN votos y (hasta que P1 cierre) tratada como editable Cuando cambia nombre, jornada o ventana con datos válidos Entonces se actualiza y el centro no cambia CA-02 Dado una elección de otro centro Cuando intenta editarla Entonces se rechaza CA-03 Dado jornada inválida o inicio > fin Cuando envía Entonces no actualiza (mismas reglas que el alta) | HU-013-FU | Paula
HU-SIG-015-FU | Listar las elecciones de mi centro (también las cerradas) | Como Funcionario, quiero ver TODAS las elecciones de mi centro, abiertas o no, para administrar convocatoria, candidatos o el acta, no solo lo que está en ventana. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | RF-NU-015 | CU-15 | Debe tener | 3 | Sprint 1 — especificar | • Listado completo del centro de sesión • Incluir cerradas, vigentes y no abiertas aún • Excluir otras sedes | • Filtro de urna del aprendiz (HU-002) • Tablero nacional (HU-020) | CA-01 Dado el centro tiene elecciones abiertas y cerradas Cuando el funcionario lista Entonces aparecen todas, no solo las de la ventana actual CA-02 Dado existen elecciones de otros centros Cuando lista Entonces no aparecen CA-03 Dado se compara con la urna Cuando un aprendiz consulta HU-002 sobre el mismo universo Entonces el aprendiz solo ve activas de su circunscripción; el funcionario ve el inventario completo de su sede | HU-010-GE | Paula
HU-SIG-016-FU | Inscribir un candidato en el tarjetón | Como Funcionario, quiero inscribir a un aprendiz del censo con propuesta, número de tarjetón y foto opcional, para presentar un tarjetón identificable, sin números repetidos en esa elección. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | RF-NU-016 | CU-16 | Debe tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Alta de candidato sobre un aprendiz existente • Número de tarjetón único por elección • Propuesta y número obligatorios (el backlog los menciona; confirmar redacción en RF) • Foto opcional (Cloudinary) • Solo en elecciones del centro del funcionario | • Editar o retirar (HU-017) • Candidato que no es aprendiz • Orden privilegiado en urna (eso se resuelve en HU-003) | CA-01 Dado un aprendiz del censo y una elección del centro del funcionario Cuando inscribe con propuesta y número libre en esa elección Entonces el candidato queda en el tarjetón; la foto puede omitirse CA-02 Dado el número de tarjetón ya existe en ESA elección Cuando inscribe Entonces se rechaza CA-03 Dado el id de aprendiz no existe en el censo Cuando inscribe Entonces se rechaza CA-04 Dado faltan propuesta o número (según RF) Cuando envía Entonces no se crea CA-05 Dado elección de otro centro Cuando intenta inscribir Entonces se rechaza | HU-013-FU; censo | Paula
HU-SIG-017-FU | Actualizar o retirar un candidato | Como Funcionario, quiero editar propuesta, foto o número, o sacar un candidato de la elección, para corregir el tarjetón cuando todavía corresponde. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-002 Censo y convocatoria | RF-NU-017 | CU-17 | Debería tener | 8 | Sprint 1 — especificar | • Editar propuesta, foto o número (único por elección) cuando NO hay votos • Retirar candidato cuando NO hay votos • Solo elecciones del propio centro | • Política con votos (bloqueo, nulo, recálculo, dejar ceros) — no se inventa • Fusionar con HU-016 | CA-01 Dado candidato de su elección SIN votos Cuando edita propuesta, foto o número (único) Entonces se actualiza CA-02 Dado candidato de su elección SIN votos Cuando lo retira Entonces deja de aparecer en el tarjetón CA-03 Dado el nuevo número ya lo tiene otro candidato de esa elección Cuando edita Entonces se rechaza | HU-016-FU | Paula
HU-SIG-018-FU | Generar reporte y acta PDF | Como Funcionario, quiero ver el reporte y descargar el acta de una elección de mi centro, para dejar constancia de votos por candidato (incluidos ceros), participantes distintos y ganador o empate. | Funcionario | Mesa | EP-SIG-004 Acta | RF-NU-018 | CU-18 | Debe tener | 8 | Sprint 1 — especificar | • Reporte por elección del centro • Totales por candidato incluyendo ceros • Participantes = COUNT DISTINCT de aprendices que votaron • Ganador o declaración de empate • PDF descargable por el funcionario de esa mesa • Reconstrucción desde votos (no un total guardado a mano) | • El aprendiz ve resultados (HU-007 lo prohíbe) • Publicación pública • Segunda vuelta o sorteo (P21: hoy se declara empate) • Admin descarga actas de toda la red (P9, no hay HU) • Biometría / recuento físico | CA-01 Dado una elección con candidatos, algunos con 0 votos Cuando se genera el reporte Entonces TODOS los candidatos aparecen, también los de cero CA-02 Dado un aprendiz votó (aunque el cliente hubiera reintentado) Cuando se cuentan participantes Entonces participantes = aprendices DISTINTOS, no filas duplicadas CA-03 Dado un candidato tiene el máximo estricto Cuando se calcula el resultado Entonces se declara ganador CA-04 Dado dos o más candidatos comparten el máximo de votos Cuando se calcula el resultado Entonces se declara empate; no se inventa un único ganador ni una segunda vuelta CA-05 Dado un aprendiz autenticado Cuando pide el reporte o el PDF Entonces no se le sirve CA-06 Dado el PDF ya se había generado y alguien vota después (si P8 lo permite) o se regenera Cuando se vuelve a pedir el acta Entonces los números salen otra vez de los votos actuales, no de un PDF viejo memorizado como fuente de verdad | HU-016-FU; votos de HU-006 si ya votaron | Paula · Alex invariante 5
HU-SIG-020-AD | Ver el tablero institucional de la red | Como Administrador, quiero ver totales de TODA la red, no de un solo centro, para tener visibilidad de la operación SENA completa, sin que un funcionario vea esa torre. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | RF-NU-020 | CU-20 | Debería tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Una vista de red exclusiva del Administrador • El funcionario no entra (RN-008) • El aprendiz no entra | • Lista MUST de KPIs (centros, funcionarios activos, aprendices, elecciones abiertas) — PROPUESTA, no firmada • Impersonar una mesa • Acta consolidada nacional (no hay HU) | CA-01 Dado un administrador autenticado Cuando abre el tablero Entonces ve una vista de TODA la red, no el panel de un solo centro CA-02 Dado un funcionario autenticado Cuando intenta abrir este tablero Entonces no entra CA-03 Dado un aprendiz Cuando pide esta vista Entonces no se le sirve | HU-010-GE | Maicol · Alex acepta
HU-SIG-021-AD | Crear un funcionario y asignarle centro | Como Administrador, quiero crear un funcionario con centro obligatorio, para dejar una mesa operativa en esa sede. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | RF-NU-021 | CU-21 | Debe tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Alta de usuario funcionario • Correo único • Perfil Funcionario (no se crea un admin por esta HU) • Estado Activo • Centro obligatorio • Password almacenada con bcrypt y no se relee • Campos incompletos → no crea | • Crear administrador (no hay HU) • El funcionario se auto-registra • Elegir perfil libre en el form | CA-01 Dado correo libre, centro existente, clave presente Cuando el administrador crea Entonces queda un usuario Funcionario Activo en ese centro; la clave se guarda con bcrypt y no se relee CA-02 Dado el correo ya existe Cuando crea Entonces se rechaza CA-03 Dado falta el centro o faltan campos obligatorios Cuando envía Entonces no crea CA-04 Dado un funcionario autenticado Cuando intenta esta alta Entonces se rechaza | HU-010-GE | Maicol · Alex acepta
HU-SIG-022-AD | Listar y actualizar funcionarios (inactivar / reasignar centro) | Como Administrador, quiero ver funcionarios, inactivarlos o cambiarles el centro, para operar mesas sin mezclar el censo de aprendices en ese listado. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | RF-NU-022 | CU-22 | Debe tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Listar usuarios de perfil Funcionario (no el censo de aprendices) • Pasar a Inactivo • Cambiar idcentro_formacion | • Borrado físico (P9: el backlog habla de inactivar; no se inventa DELETE) • Editar aprendices en esta pantalla • El funcionario se auto-inactiva (no hay HU) | CA-01 Dado existen funcionarios y aprendices Cuando el administrador lista Entonces ve funcionarios, no el censo de aprendices CA-02 Dado un funcionario Activo Cuando pasa a Inactivo Entonces ese usuario ya no entra por HU-010 CA-03 Dado un funcionario de centro A Cuando se le asigna centro B Entonces su sesión futura opera B, no A CA-04 Dado un funcionario Cuando pide esta lista de red Entonces no se le sirve | HU-021-AD | Maicol
HU-SIG-023-AD | Registrar un aprendiz por formulario (alta puntual) | Como Administrador, quiero dar de alta a alguien que no vino en el Excel, para incluirlo en el padrón con grupo, programa y centro. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | RF-NU-023 | CU-23 | Debería tener | 5 | Sprint 1 — especificar | • Alta puntual por formulario • Correo único • Perfil Aprendiz • Grupo, programa y centro | • Import Excel (012/024) • Que el funcionario dé altas de otra sede (P20: ¿también en su sede? abierto; hoy el actor es Admin) | CA-01 Dado correo libre y grupo/programa/centro existentes Cuando el administrador da de alta Entonces queda un aprendiz de ese centro, perfil Aprendiz, jornada la de su grupo CA-02 Dado correo ya usado Cuando envía Entonces se rechaza CA-03 Dado esta vía Cuando la usa un funcionario para cargar OTRA sede Entonces no es el actor de la HU; se rechaza. P20 cubre si el funcionario puede en SU sede. | HU-010-GE | Maicol
HU-SIG-024-AD | Importar el Excel eligiendo el centro destino | Como Administrador, quiero importar la misma plantilla SENA eligiendo el centro, para cargar el censo de cualquier sede sin usar la sesión de un funcionario. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | RF-NU-024 | CU-24 | Debe tener | 8 | Sprint 1 — especificar | • Import con centroFormacionId obligatorio • Misma plantilla que HU-012 (C2, filas ≥5) • Mismo tipo de informe • Prohibido al funcionario | • Import de funcionario (HU-012, centro = sesión) • Combo de sedes en la mesa del funcionario | CA-01 Dado admin autenticado, centroFormacionId válido, Excel de plantilla Cuando importa Entonces el padrón queda en el centro ELEGIDO; informe de insertados/actualizados/omitidos CA-02 Dado falta centroFormacionId Cuando importa Entonces no corre (400) CA-03 Dado se compara con HU-012 Cuando se observa la regla de centro Entonces aquí se ELIGE; allá lo impone la sesión. Misma plantilla C2 / fila 5 CA-04 Dado un funcionario Cuando usa esta vía para otra sede Entonces se rechaza | HU-010-GE; parser de 012 (reutilizar, no copiar reglas de centro) | Maicol
HU-SIG-025-AD | Consultar aprendices de la red o de un centro (sin contraseñas) | Como Administrador, quiero buscar por centro, estado o texto, para ubicar el censo SIN ver contraseñas ni hashes. | Administrador | Red | EP-SIG-005 Red institucional | RF-NU-025 | CU-25 | Debería tener | 3 | Sprint 1 — especificar | • Búsqueda por centro, estado, texto • Respuesta sin password ni hash | • HU de funcionario consultando SOLO su centro (hay API aprendicesPorCentro; no hay HU — P11, no se crea aquí) • Editar censo en masa | CA-01 Dado padrón con varios centros y estados Cuando el administrador filtra por centro, estado o texto Entonces obtiene coincidencias de esa búsqueda CA-02 Dado cualquier respuesta de esta consulta Cuando se inspecciona el JSON / la tabla Entonces no incluye contraseña ni hash CA-03 Dado esta consulta de red Cuando la pide un aprendiz Entonces no se sirve | HU-010-GE | Maicol